2019-2020 学年 毕业设计工作计划

- 6周（2019-2020一学期）+10周（2019-2020二学期）的工作模式；

- 以专业为单位组织开展毕业设计，毕业设计内容要体现专业方向和特色。

| 学期 | 周次 （截止时间） | 任务内容 | 负责人或基层组织 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-2020 (1) 6周 | 4周(9.27) | 发布毕业设计工作计划 | 实践教学秘书 |
|  | 7周(10.20) | 出题 | 全体教师 |
|  | 8-9周(11.3) | 1审题、2修改、1复审 | 1教研室主任、 2全体教师 |
|  | 10周(11.10) | 1选题与2确认 | 1全体学生、 2全体教师 |
|  | 11-12周(11.24) | 1下达任务书、2开题 | 12全体教师、 2教研室主任 |
|  | 13-18周(2020.1.5) | 学生实施毕业设计工作，教师开展指导 （共16周） |  |
| 2019-2020 (2) 10周 | 1-10周(2020.4.26) |  | 注：3-4周开展院级毕业设计中期检查（各教研室主任组织，实践教学秘书具体安排） |
|  | 11-12周 (2020.5.10) | 论文评审 | 教研室主任 |
|  | 13-14周 (2020.5.24) | 验收答辩 | 教研室主任具体负责，实践教学秘书协助安排 |
|  | 15-17周 (2020.6.14) | 1院优答辩、2院二次答辩、3校级答辩 | 12实践教学秘书 |
|  | 17-18周 | 1提交档案资料、2提交专业毕业设计总结报告 | 1实践教学秘书 2教研室主任 |
| 备注： （一）学生参加企业实习完成毕业设计 - 在不影响完成学生毕业所需学分的情况下，鼓励学生到企业实习并完成毕业设计； - 到企业完成毕业设计的学生及其指导老师，要遵守以下约定： - 首先必须选择一位校内指导老师，获得毕业设计指导老师同意；同时有明确的企业指导老师；指导老师要对学生毕业设计内容的适宜度进行把关； - 学生要完成申请和请假手续； - 在外完成毕业设计期间，学生要定期（不少于2周1次）向校内指导老师汇报工作；校内指导老师有主动询问学生工作情况的义务； - 原则桑学生应在2019-2020第二学期11周（不迟于2020.4.30）返回学校，在校内指导老师指导下完成毕业设计论文； - 指导校外毕业设计的工作量参照指导校内毕业设计的工作量。 （二）企业行业专家参加毕业设计指导工作 - 鼓励各专业组织企业行业专家参与毕业设计任务内容的评审，包括开题答辩、中期检查（*负责人：各教研室主任）； - 鼓励各专业聘请企业行业专家参与毕业设计的过程指导（*负责人：各教研室主任）； - 鼓励各专业老师引入企业课题或将科研项目内容作为学生的毕业设计任务（对以实际企业课题或教师科研项目作为毕业设计任务的老师，若指导获得校优，学院以校优奖励额度的2倍进行配套奖励）。 注：带有*的选项，学院对参与的企业行业专家统一发放劳务。 |  |  |  |